## Slide 1
v4 任务定位: omni 后训练框架 + 双 demo,服务公司内多个潜在 omni 客户
✓ 项目交付物(In-Scope)
▸ Framework(主交付) 可移交的 omni 后训练流水线代码包
目标: Data/Train/RL/Eval/Deploy 5 层全 yaml 配置,客户改配置即可继续训
▸ Demo A(proxy) Qwen3.5-4B-base + V/A 训出 omni
目标: Phase A T-12→T,验证流水线 + alpha 版交付
▸ Demo B(real) 自家 10B-A2B + V/A 训出 omni
目标: Phase B T→T+18,beta 版交付,真实骨干效果
▸ 能力维度 V / A / Vid / T 多模态理解(无生成)
目标: 8 维公开 benchmark 全覆盖,多客户用例都需要
▸ 上下文长度 16K 起步,扩到 48K
目标: 60s 视频 + EVS 压缩需 30-50K 实测,Stage 5 必跑
▸ 客户体验 git clone → 改 yaml → 训 → 评 → 部署
目标: 我方多承担(配置/文档/dry-run),客户工作越少越好
✗ 明确不做(Out-of-Scope)
✗ 任何模态生成 图像 / 语音 / 视频 / TTS,全部不做
✗ 256K 长上下文 Stage 6 跳过,广告/UI 等场景 48K 已够
✗ 客户业务数据接触 我方无访问,框架交付后客户自训
✗ 业务指标 P/R/F1/上线判定 = 客户决定,不归我方
⚙ 多客户假设 + 技术栈
首发客户 广告内容审核(图/视频/音频 → 违规分类)
潜在客户 教育(题目识别)/ UI 测试 / 医疗影像 / 电商商品识别等
数据 100% 公开数据(LLaVA-OV / Cambrian / Granary 等),客户自带数据继续训
评测 100% 公开 benchmark 做能力证明(MMMU/VideoMME/OpenASR/...)
Phase A base Qwen3.5-4B-base(dense)
Phase B base 自家 10B-A2B(MoE 新架构)
训练栈 HF transformers + FSDP2(避开 Megatron)
RL 栈 verl(volcengine/verl)+ FSDP + vLLM rollout
Tokenizer Qwen3.5-4B 词表 + ~25 MM special token
❶ 项目本质改写: v4 不是「训一个模型」,而是 「建一个可移交的 omni 后训练框架」+ 双 demo 证明能力, 多客户 + 我方多承担
❷ 不为单一客户裁剪: 8 维能力全保留(广告需视觉/视频/OCR/中文,教育需 math,UI 需 GUI agent,医疗需文档),去掉一维就少一类客户
❸ 上下文修正: 16K 不够装 60s 视频 + EVS 压缩(实测 30-50K),(广告 + 长广告图 + 视频客户都需要),Stage 5 主线保留48K 是必须
Source: Qwen3.5-4B-base 模型卡 (HuggingFace) | verl(volcengine/verl) (OSS RL 框架) | 三篇 reference design (Nemotron / LongCat / Qwen3.5)

## Slide 2
框架架构 5 层: 客户改 yaml 即可继续 SFT/RL,五层全模块化
5 层架构 + 模块化交付
L5 Deploy Layer
▸ vLLM serve template ▸ Dockerfile + K8s yaml ▸ REST API + health check
deploy.yaml
L4 Eval Layer
▸ VLMEvalKit fork ▸ 8 维公开 benchmark 全套 ▸ 客户自定义 eval interface
eval.yaml
L3 RL Layer
▸ verl + FSDP + vLLM rollout ▸ GSPO / GRPO 切换 ▸ MPO / Image-RL / Text-RL S2
rl.yaml
L2 Training Layer
▸ HF transformers + FSDP2 ▸ Stage 0-5 全 yaml ▸ MoE-aware wrap policy + ctx-parallel
train.yaml
L1 Data Layer
▸ Webdataset + tokenize ▸ Encoder hot-swap ▸ OPD 配对生成 + Cluster Rebal
data.yaml
☞ 客户工作流(目标:< 5 步)
1
git clone <我方框架>
拿到完整代码 + 双 demo ckpt + docs
2
准备数据(按格式)
python prepare_data.py --input my.jsonl
→ 自动 tokenize + webdataset 分片
3
改 yaml 配置
configs/sft.yaml + rl.yaml
选 stage / 算力 / 模态权重
4
一键训练
python train.py --config sft.yaml
训完自动 eval + WandB log
5
一键评测 + 部署
python eval.py + python serve.py
或 docker compose up
❶ 5 层 + 5 yaml: Data/Train/RL/Eval/Deploy 各 1 个 yaml 配置文件, 客户改配置即换数据/算力/模态权重,无需改代码
❷ 客户工作流 5 步: git clone → prepare_data → 改 yaml → train → eval/serve;我方多承担: 配置默认值合理 / 文档完整 / dry-run 跑通 2 个 mock 客户场景
❸ Encoder/Specialist 也是模块: SigLIP / InternViT / Whisper / 自家 specialist 都通过 data.yaml 切换, 客户可换 encoder 不动训练代码
Source: 5 层架构 = 业界 OSS framework 通用模式 (参考 LLaMA-Factory / Axolotl / verl) | 客户工作流目标 (我方多承担,客户工作 < 5 步)

## Slide 3
路径选型推理: 工程主线选 Nemotron,Qwen3.5/LongCat 配方按 ROI 吸收
评估维度 | Nemotron 3 Nano Omni | LongCat-Next | Qwen3.5-Omni | 我方判断
权重 / 代码开放 | ✓ 全开源 weights+code+data | ✓ 全开源 weights+tokenizer | ✗ 仅 API 无权重无代码 | Nemotron 给工程骨架 其它两家给配方
匹配理解-only | ✓ 完美 本就只做理解 | ◐ 整路径不适用 5.3 pt 文本税换 图像生成(我方不要) | ◐ Talker 不适用 Thinker 部分仍可借鉴 | Nemotron 整体走, 其它两家拆方法借
Audio encoder | Whisper / Parakeet 我方可用 | Whisper + RVQ RVQ 不需要 | AuT 自研 40M 小时 我方无此规模 | Nemotron 同档 Whisper 即可
框架技术栈 | Megatron-Bridge + NeMo-RL | 自研框架 未公开 | 内部框架 无外部代码 | 我方走 HF/FSDP/verl 三家代码全不直接复用
文本保真证据 | MMLU-Pro 损 1.0 AIME25 损 7.0 | MMLU 损 5.3 MMLU-Pro 损 5.9 | MMLU-Pro 损 0.9 Redux 损 0.1 | Qwen3.5 配方对文本最友好 OPD 是关键
配方公开度 | 公开充分 5 段 RL 全细节 | 中等 Cluster Rebal 公开,RL 段未细化 | 公开充分 Specialist + OPD 细节充分 | 三家配方均可消融 见 Slide 4
我方采纳决定 | ✓ 工程主线 7+5 阶段配方逻辑 | ◐ 选择性吸收 Cluster-rebal / MoE 路由 / random delay | ◐ 选择性吸收 OPD / Specialist Distill / 数据配比 | Nemotron-Lite + 多 trick 消融 全部在 HF/verl 上重做
v4 决策同 v3 但叙事更紧: 整路径选 Nemotron(代码骨架)。单方法层面三家可借鉴点见 Slide 4 消融矩阵。 → Framework 设计选择:Nemotron 工程纪律 ⊕ 多 trick 选择性吸收 ⊕ HF 栈重做
❶ 整路径 vs 单方法: 整路径选 Nemotron(代码可借鉴);单方法层面 Qwen3.5 / LongCat 各有可吸收点, 不能以「路径不选」一并丢弃
❷ Framework 不绑死任何一家: 5 层架构允许 data.yaml 切换 specialist / rl.yaml 切换算法 / train.yaml 切换 stage, 客户可按需启用任一家配方
❸ 三家代码均不直接复用: Megatron / NeMo-RL / 内部框架都不在我方栈,全部在 HF transformers + FSDP2 + verl 上重做, 这是 framework 的核心工程任务
Source: 三篇 reference design 原报告 | 下页消融矩阵详细推导 (Slide 4)

## Slide 4
关键方法消融: Qwen3.5/LongCat 配方按 ROI 选择性吸收,P1-P3 排序
方法 | 来源 | 我方决策 | 预期 ROI | 工作量 | 评测验证点
OPD audio-text 配对 | Qwen3.5 On-Policy Distill | ✓ 主线 Stage 4 起 20% mix | 高 +1-3 pt audio 任务 | 数据合成 ~5B + 训练 1 周 | VoiceBench / MMAU audio-vs-text 一致性
Specialist Distillation Hybrid(2T) | Qwen3.5 + 自研 35B-A3B + Vision specialist | ✓ 主线 Phase A 末启动 Vision spec | 中-高 +1-2 pt 视觉 + 文本保真 | Vision spec 训 4 周 + 35B teacher 接 1 周 | MMMU + DocVQA + 文本回归测试
Specialist Distillation 完整版(5T) | Qwen3.5 5 teacher → 1 student | ◐ P2 消融 (代价高,多客户 ROI 摊薄) | 高(关键) +2-5 pt 综合 | 训 5 specialist + 蒸馏 4-6 周 | MMMU/MathVista/ DocVQA/Audio 综合
Cluster-based Rebalancing | LongCat mid-train 数据重平衡 | ◐ P2 消融 Stage 4 之前 | 中 防 audio 长尾欠拟合 | 数据 cluster 1 周 + 调度修改 1 周 | Audio 各子任务 OpenASR / MMAU 平衡
Modality-Agnostic MoE 路由 | LongCat expert 不为模态特化 | ◐ P2 消融 vs 模态分离路由 | 中 10B-A2B 容量利用 | 改 MoE 路由 1-2 周 + 重训 Stage 4 | DailyOmni / WorldSense + expert 利用率
Random delay audio-text | LongCat [1, len(text)] 随机延迟 | ◐ P3 消融 训练健壮性 trick | 低-中 audio 时序鲁棒性 | 数据脚本改 1 周 — | Audio 长样本 / 流式 / 截断鲁棒性
EVS + Conv3D 视频压缩 | Nemotron token 压缩 ~70% | ✓ 主线 Stage 4/5 视频 | 中-高 TTFT 5984→5313ms | 已开源,集成 — | VideoMME + LongVB + 推理 latency
16K→48K 渐进 + 跳 256K | Nemotron 节省 30% 算力 | ✓ 主线 Stage 5 用 48K | 中 节省 4 周 | — — | MMLongBench-Doc + LongVideoBench
⊘ 明确不用 | 跨三家 — | AuT 自训(40M 小时无法) ARIA/Talker(不做生成) dNaViT RVQ / Hybrid Attn+GDN(架构层) | — — | — — | — —
P1 主线吸收(已纳入):
Hybrid 2T Specialist + OPD + EVS + 48K 渐进
P2 消融候选(T+12 前完成):
完整 5T Specialist + Cluster Rebal + Modality MoE
P3 增量消融(T+18 前如有空):
Random delay + 中英多语配比
❶ Hybrid 2T 主线: v4 把 Hybrid Specialist Distillation(35B-A3B 通才 + 1 Vision specialist)提升为主线, 完整 5T 降为 P2(多客户场景下 5T ROI 摊薄)
❷ Framework 把消融做成开关: P1 默认开启;P2/P3 通过 yaml 开关, 客户可按需启用对照实验
❸ 消融与主线并行: P2 在 Phase B SFT 期间分支验证 (同一份数据 + 同一份代码,只换 yaml), 不阻塞主线
Source: Qwen3.5-Omni: Specialist Distillation + OPD (arxiv 2604.15804) | LongCat-Next: Cluster Rebal + Modality-Agnostic MoE (arxiv 2603.27538) | Nemotron 3 Nano Omni: EVS + 渐进上下文 (arxiv 2604.24954)

## Slide 5
两阶段路线图: Phase A → 双 demo 各 1 个,framework alpha → beta 渐进
T-12 周
Phase A 启动
T-8
数据 + 评测 ready
T-4
Demo A SFT 跑通
T-2
Demo A α 版交付
T = 0
实 ckpt 到达
T+2
Sanity + 切换
T+8
Demo B SFT 完
T+14
RL + 消融完
T+18
β 版交付 + 上线评估
Phase A
Demo A 训练
(Qwen3.5-4B)
+ Framework α
数据 + tokenizer
+ 评测 harness
+ 5 yaml 模板
encoder + projector
+ HF/FSDP 代码
+ Vision specialist 启动
Demo A 全流水线
SFT+RL 跑通
→ α 版交付
Phase B
Demo B 训练
(自家 10B-A2B)
Sanity
+ vLLM 类
适配
实 ckpt 走 SFT 5 段
含 Hybrid 2T Specialist
+ OPD + EVS
Framework
β + 移交
(T+8 → T+18)
verl 3 段 RL
+ P2 消融分支
P2
MoE 路由
Rebal
P3 + 评测
+ 文档完善
β 版交付
+ 客户 onboarding
❶ 双 demo 双交付: T-2 Demo A α 版可给客户先体验(Qwen3.5-4B-omni 公开 ckpt 类), T+18 Demo B β 版加自家骨干,客户拿到完整框架
❷ Framework 是连续交付: α(T-2 跑通)→ β(T+18 完整),yaml + docs + tutorial 持续完善; 客户从 α 阶段就能开始读代码 / 试用
❸ 消融并行不阻塞主线: P1 已在主线;P2 在 Phase B 期间 yaml 切分支跑, 同一份数据 + 同一份代码,只换配置
Source: 内部 Phase 切换协议 (T+0 → T+2 设 1 道 Sanity gate) | α/β 渐进交付模式 (业界常见 framework 交付节奏)

## Slide 6
Phase A 交付物: 12 周内训出 Demo A + framework α 版,五流并行有 owner
① 数据流水线 + data.yaml Data team (2-3 人)
▸ Vision: LLaVA-OneVision-Data + Cambrian-7M + Cauldron 全量
▸ Audio: Granary v1.1 + AudioCaps + WavCaps + Common Voice
▸ Video: ShareGPT4Video + LLaVA-Video-178K(短中视频为主)
▸ Tokenize 用 Qwen3.5-4B + 25 MM token + webdataset 分片
▸ data.yaml 模板:配置数据混合比例 + encoder 选型 + OPD 配对
交付 T-8 前:数据池 + data.yaml 模板 + prepare_data.py
依赖 无(完全独立)
② 评测 harness + eval.yaml Eval team (1-2 人)
▸ VLMEvalKit fork + 内部分支(支持自建 base + custom model class)
▸ 8 维 36 项整合(MMMU/DocVQA/VideoMME/OpenASR/SS-Pro/...)
▸ 文本回归套件 + 每 1B token mini-eval 自动触发
▸ vLLM serving 接 eval pipeline,WandB 仪表盘
▸ eval.yaml 模板:客户可定制 eval 子集 + 自定义任务
交付 T-10 前:harness + eval.yaml + Qwen2.5-VL 基线对照
依赖 无
③ 训练代码(HF/FSDP) + train.yaml Eng team (2 人)
▸ HF transformers + FSDP2 训练 loop(避开 Megatron)
▸ MoE-aware FSDP wrap policy(为 Phase B 实 ckpt 准备)
▸ Encoder hot-swap + projector 模板 + 25 MM token resize 脚本
▸ verl 接入 + GSPO 自实现验证(GRPO 兜底)+ rl.yaml
▸ vLLM 模型类 stub(为 Phase B 自家 MoE 架构预留)
交付 T-6 前:train.yaml + rl.yaml + Demo A Stage 0 训出
依赖 Tokenizer 决策(⑤)
④ Encoder + Hybrid 2T Specialist Research (1-2 人)
▸ Vision: SigLIP-SO400M vs InternViT-300M 对照
▸ Audio: Whisper-large-v3 + MLP projector
▸ Video: 复用 Vision encoder + Conv3D + EVS
▸ T-2 前完成 Demo A Stage 0/1(Qwen3.5-4B 上)
▸ T-2 起启动 Hybrid 2T Specialist(35B-A3B 接入 + Vision specialist 自训)
交付 T-2 前:Demo A α 版(MMMU ≥ 50)+ 2T Specialist 启动
依赖 ②(评测)+ ③(代码)
⑤ Tokenizer 决策 + 文档 Cross-team (1 人) + Doc owner
▸ 复用 Qwen3.5-4B-base tokenizer(~151,936 vocab)
▸ 添加 ~25 MM special token + mean-init 脚本(详见 Slide 7)
▸ 对齐预训练 team:实 ckpt 是否同 tokenizer 家族(T-10 SLA)
▸ 若不同:retokenize 应急脚本预备
▸ ★ 文档:README + Quickstart + Tutorial(客户 onboarding 用)
交付 T-12 前:tokenizer 规范 + Quickstart + 5 yaml 模板
依赖 强依赖预训练 team(每 2 周对齐)
❶ T 时刻有完整 framework α: 5 流并行交付:5 个 yaml 模板 + Demo A 模型 + 完整文档,客户 T-2 起即可读代码试用
❷ 文档是 first-class deliverable: Slide 6 ⑤ 中 Doc owner 必须独立配 1 人, 框架交付不附文档 = 客户跑不起来 = 项目失败
❸ Hybrid 2T Specialist 主线启动: T-2 起 Vision specialist 在 Qwen3.5-4B 上训出,实 ckpt 来后 Specialist 直接复用, 节省 4 周
Source: Qwen3.5-4B-base + SigLIP-SO400M / Whisper-v3 (HF model hub) | verl + vLLM 集成模式 (GitHub 文档) | 5 yaml 模板设计 (内部 framework 规范)

## Slide 7
Tokenizer 操作流: Qwen3.5-4B 词表 + 25 MM token,resize 脚本 + 切换协议
我方 Tokenizer = Qwen3.5-4B-base (151,936 BPE,中英多语,ChatML 已含 <|im_start|>/<|im_end|>) ⊕ +25 MM special tokens (其中 ~10 是 Qwen3.5 原生缺失,需新增 ~15-18,可调 ±5) ⇒ ~151,955 tokens(可调到 256 倍数对齐 GPU)
⚙ 5 步操作流(Phase A 第 1 周完成)
Step 1 tokenizer.add_special_tokens({'additional_special_tokens': [...]}) 添加 25 个新 token
去重:跳过 Qwen3.5 已有的(<|im_start|>/<|im_end|>/<|tool_call|> 等)
实际新增 ~15-18:vision/audio/video placeholder + grounding/bbox/ocr
Step 2 model.resize_token_embeddings(len(tokenizer), pad_to_multiple_of=256) 扩 embedding
embedding + LM head 同步扩(weight tied 时一次扩);pad to 256 倍数避免 GPU 性能掉
Step 3 新 token embedding 用「近义文本 token mean」初始化
<|vision_start|> 用 image/img/picture 平均;<|audio_start|> 用 audio/sound 平均
fallback:小方差随机 σ=0.02
Step 4 Stage 0 训练时,LLM 全冻 + 仅解冻 [Vision-Proj, 25 个新 token 的 embedding 行]
其它 151,936 个 token 的 embedding 行保持冻结,防止已学语义漂移
Step 5 数据预处理时把 image/audio/video 占位插入文本流
<|vision_start|> + N 个 <|image_pad|> + <|vision_end|>
音频/视频同结构,N 由 encoder 输出 token 数决定
⚠ Phase B 实 ckpt 到达 — Tokenizer 切换协议
Case 1: 实 ckpt 用 Qwen3.5 同一 tokenizer ★最理想
tokenizer 完全复用,把 Step 1-3 在新 ckpt 上重做(分钟级);数据无需 retokenize
成本: 0 周(零返工)
Case 2: 同家族,词表略有差异(±5%)
对比 vocab.json,补缺漏 + retokenize 受影响样本(<10%)
成本: 1-2 周
Case 3: 完全不同 tokenizer ★最坏
全量 retokenize 170B token 数据池;评测脚本/RL prompt template 全部重做
成本: 3-4 周(严重)
对预训练 team 的 SLA 请求(T-10 前必须确认)
实 ckpt 词表与 Qwen3.5 兼容性;不兼容需提前 4 周通告
成本: 需立 alert
❶ 5 步是机械操作: Step 1-5 全部是 transformers / HF API 直接调用, 第 1 周内完成,无 R&D 风险
❷ 客户也走同样 5 步: Framework 把 5 步打包成 prepare_data.py 一个脚本, 客户加自己的 special token 也是改 yaml + 跑脚本
❸ Case 3 是 R2 风险: 若实 ckpt 用全新 tokenizer,Phase B 整体延 4 周,T-10 必须签 SLA数据 retokenize 4 周 + RL prompt 重做,
Source: Qwen3.5 / Qwen3-VL tokenizer 设计 (HF tokenizer.json) | Qwen2-VL / Qwen3-Omni MM token 列表 (开源代码参考) | HF transformers resize_token_embeddings (官方 API)

## Slide 8
SFT 配方 (10B-A2B): 5 段 ~170B token,active params + stage 跳过双重缩放
Token 缩放: Nemotron 30B-A3B = 466.9B → 10B-A2B 按 active params 缩(2/3 ≈ 67%)= 312B → 扣 Stage 6(-34B)+ 扣 GUI/coding/math 不相关数据(~70B) ≈ ~170B (Nemotron 36%)
阶段 | Context | Nemotron 原值 | 我方 token | 缩放系数 | FSDP / 算力 | 周数
Stage 0 Vision Proj | 16K — | 15.5B — | ~5B — | 0.32 fixed step | 8 H100 FSDP, BS=128 | 0.5 周 —
Stage 1 Vision SFT | 16K — | 215B Nemotron 主战场 | ~95B 去 GUI/math/code 子集 | 0.44 明显压缩 | 16-32 H100 FSDP, mixed precision | 3 周 —
Stage 2/3 Audio Enc+Proj | 16K — | 11.4 + 100.5 =112B — | ~25B S2:5B + S3:20B | 0.22 audio 任务相对简单 | 8-16 H100 FSDP | 2 周 —
Stage 4 Omni SFT 16K | 16K 联合 | 57.3B — | ~30B + OPD 配对样本 | 0.52 — | 16-32 H100 FSDP | 2-3 周 —
Stage 5 Omni SFT 48K | 48K 扩 3× | 33.5B — | ~15B video + 长文档 | 0.45 广告 60s 视频必要 | 16-32 H100 FSDP + ctx parallel | 2 周 —
⊘ Stage 6 256K | 256K 跳过 | 34B — | 0 — | 0 — | — — | — 省 4 周
总计 | — — | 466.9B Nemotron 全栈 | ~170B + OPD ~5B = 170B | 0.36 符合预期 | 16-32 H100 全程 | 9-10 周 Phase B SFT
为什么 ~170B(比 v3 200B 又少): (1)v3 还想做 GUI agent / 数学推理,v4 框架场景下这部分数据 客户自己加更高效 (2)Hybrid 2T Specialist 已主线,数据效率 ↑ ~10% (3)Stage 1 缩 14% / Stage 2/3 缩 17%,通用底已够
❶ 缩放有据可依: 170B = 466.9B × 0.36,与 active params 比例 × Stage 跳过 × 数据集裁剪 三重折损一致
❷ Phase A 80B 试水: Demo A 用 Qwen3.5-4B 做 proxy 时跑 ~80B token 即可饱和,更小模型 + 更窄数据,Demo B 实 ckpt 跑 170B
❸ Stage 5 48K 不能跳: 广告 60s 视频实测 30-50K token,Stage 5 是必须主线; 跳了客户拿不到长视频能力
Source: Nemotron 7 阶段原始 token 量 (arxiv 2604.24954) | Chinchilla scaling law + active params 经验 (内部估算) | PyTorch FSDP2 / accelerate 文档

## Slide 9
数据规模 + 来源: 170B token,100% 公开数据,vision 56% / audio 15% / video 9% / text 20%
模态 / 阶段 | 主用数据集 | 规模(样本) | 我方 token | 状态 | Owner / 风险
Vision Pretrain (Stage 0) | LLaVA-Pretrain + ShareGPT4V + DenseFusion | ~3M 图文对 | ~5B 短文 caption | ✓ 全开源 T-12 起下载 | Data team 无风险
Vision SFT (Stage 1) | LLaVA-OneVision-Data + Cambrian-7M(去 GUI 子集)+ Cauldron + ALLaVA | ~22M 复合指令 | ~95B Stage 1 主战场 | ✓ 全开源 + 自建 CoT 数据 | Data + Research CoT 自合成 ~5B
Audio Pretrain + SFT (Stage 2/3) | Granary v1.1 ASR + AudioCaps + WavCaps + CV | ~20M 音频任务 | ~25B ASR + AQA + 简单分类 | ✓ 公开 Granary HF 直接拉 | Data team AudioSet 仅 label
Omni 混合 (Stage 4) | V+A+T 混采 + ShareGPT4Video + 安全数据 | ~5M 混合 | ~30B 5:3:2 + OPD 配对 + Cluster Rebal | ⚠ 自建 比例需调优 | Research OPD 配对 + Rebal pipeline
中长视频 (Stage 5) | LLaVA-Video-178K + EgoSchema + LongVideoBench 分布 | ~1M 中长视频 | ~15B 含视频推理 CoT | ⚠ 部分 需采样长尾 | Data + Research 长视频标注稀缺
Text 保留 (全程混采) | 自家文本 SFT 同分布 (由预训练 team 提供) | — 按比例混 | ~35B 防漂移采样 | ✗ 待对齐 需 cross-team SLA | Cross-team T-12 立项,40% 风险
RL 偏好 | RLHF-V + VLFeedback + POVID(GUI 偏好不再自标) | ~120K 偏好对 | ~3B 短样本 | ✓ 公开 GUI 客户自己标 | Eval team 标注成本下降
总计 | — — | ~52M+120K — | ~208B (SFT 170B + RL 3B + Text 35B) | 85% ready 15% 需自建/谈判 | 3 团队 + 跨团队 —
❶ 100% 公开数据: v4 不需要客户业务数据,完全公开 + 自建 OPD 配对 + Cluster Rebal, 数据 100% 可分享给客户(MIT/Apache 兼容)
❷ GUI 偏好不自标: v3 自标 30K GUI 偏好为广告场景准备;v4 客户自己有 UI 测试需求时自己标, 我方提供标注 pipeline 模板
❸ Text 同分布仍是 R3: 防漂移的 必须由预训练 team 提供同分布,~35B Text 数据 T-12 必须签 SLA;否则退化到公开 Nemotron-text
Source: LLaVA-OneVision / Cambrian / Granary (HuggingFace) | OPD 配对方案 (Qwen3.5-Omni) + Cluster Rebal (LongCat) | 公开偏好数据集 RLHF-V / VLFeedback / POVID

## Slide 10
RL 栈 verl/FSDP: 3 段 GSPO,verl rollout 用 vLLM,GRPO 兜底,跳 Audio/Omni-RL
3 段 RL(verl 实现)
跳过:Text-RL S1 / Omni-RL / Audio-RL
1
MPO 偏好优化
DPO + BCO 混合(verl 内置 DPO + 自加 BCO)
~120K 偏好对(RLHF-V + VLFeedback + POVID)
2 周 / 16 H100,FSDP
2
Image-RL
GSPO(verl + 我方贡献)
~50K 视觉推理,客户场景可加自家 GUI 偏好
verifier: string/math/format(GUI 客户自加)
3 周 / B200 + vLLM rollout
3
Text-RL Stage 2
修文本回归(必跑)
冻 token embedding 防漂移
~30K 自家文本任务
1 周 / 16 H100
⚙ verl + FSDP + vLLM 栈
verl Trainer
GRPO / GSPO / DPO 算法层
FSDP2 Worker
策略模型 + 参考模型
Ray Cluster
rollout / actor / critic 编排
vLLM Rollout
并行 generate(PagedAttn)
Reward Verifiers
string/math/GUI/format 可插拔
rl.yaml 配置
客户改 yaml 切算法 / 数据 / verifier
⚠ GSPO 实现状态 + 跳过段理由
▸ GSPO 实现状态 verl 主干含 GRPO,GSPO 需自实现(~300 行)或等社区 PR
▸ 兜底方案 GRPO 在 omni 已被验证,损失约 1-2 pt 稳定性
▸ Global BS / rollouts 4096 / 16 rollouts(vLLM 并行 = 16-32 副本)
▸ ⊘ Text-RL S1 跳过 Nemotron 用于多环境 RLVR,我方场景无需多环境
▸ ⊘ Omni-RL 跳过 Image-RL + audio benchmark 已可覆盖 DailyOmni
若 T+14 不达标可后补 2-3 周
▸ ⊘ Audio-RL 跳过 ASR/分类 SFT 已逼近上限,RL 边际收益低
▸ Text-RL S2 必跑 Stage 4/5 后必有 1-2 pt 漂移,这是修复段
▸ Verifier 复用 verl 内置 + 客户可加自定义(rl.yaml)
❶ verl + FSDP 替 NeMo-RL: verl 是 OSS 第一梯队 RL 框架, 原生 FSDP+vLLM,与我方栈对齐
❷ GSPO 自实现风险可控: GRPO → GSPO 主要差别在 sequence-level 重要性比,~300 行,2 人 1 周;若延迟用 GRPO 兜底
❸ Verifier 可插拔: RL pipeline 留 verifier 接口,客户可加自定义 reward(违规分类 / GUI 准确率 / 等), 不动核心代码
Source: verl(volcengine/verl) GitHub | GSPO 算法 (Qwen 团队 2025 公开) | Nemotron 5 段 RL pipeline + GSPO 超参 (arxiv 2604.24954)

## Slide 11
评测红线: 对标同 size 开源(Qwen2.5-VL-4B),无具体数字约定,仍设 3 阶段
评测维度 | 代表 benchmark | Phase A (Demo A) 对照基准 | Phase B (Demo B) 对照基准 | 能力证明门槛 | 红线 / Go-No-Go
文本回归 ★ | MMLU-Pro / IFBench / AIME25 LiveCodeBench v6 | ≥ 99% vs Qwen3.5-4B-base | ≥ 99% vs 实 ckpt base | ≥ 98% 等价 ≤2 pt 损 | 掉 >2 pt 立即 rollback
视觉理解综合 | MMMU / MM-Vet / MMStar SEED-Bench-2 | ≈ Qwen2.5-VL-4B (MMMU ~50) | ≈ 同 size 开源 (对标 4B/7B) | 打平 baseline (±2 pt) | 差 > 5 pt Phase 中点不通过
OCR / 文档 | OCRBench-V2 / DocVQA / ChartQA CharXiv RQ | DocVQA ≈ baseline (~85) | DocVQA ≈ 90 对标 Qwen2.5-VL-7B | 打平 baseline — | 差 > 5 pt Phase 上线不达标
Agent / GUI | ScreenSpot-Pro / OSWorld-G (留给 UI 客户用) | SS-Pro ≥ 25 Phase A 验证 RL 流程 | SS-Pro ≥ 35 RL 后 | 能跑通(框架证明) 客户用自家数据继续训 | 跑不通 RL pipeline 失败
音频理解 | OpenASR / MMAU / MMAR VoiceBench | ASR WER ≈ 8 — | WER ≈ 7 / MMAU ≈ 65 — | 打平 baseline — | WER > 10 Audio SFT 不达标
视频理解 | VideoMME / LongVideoBench MVBench / NextQA | VideoMME ≈ 55 短视频 | VideoMME ≈ 60 — | 打平同 size 开源 — | 差 > 5 pt Stage 5 不达标
Omni 端到端 ★ | DailyOmni / WorldSense AVUT | DailyOmni ≈ 60 Phase A 含 omni 数据 | DailyOmni ≈ 65 — | 打平同 size 开源 — | 差 > 8 pt 整体不达 SOTA
幻觉(必跑) | POPE / HallusionBench MMHal-Bench | POPE ≥ 88 — | POPE ≥ 90 — | POPE ≥ 90 幻觉是审核客户核心关切 | POPE < 85 上线不达标
❶ 对标同 size 开源,无数字约定: 我方与客户没有约定具体 benchmark 数字,「打平同 size 开源」是能力证明标准 (MMMU 60+ / DocVQA 90+ / VideoMME 60+ 是 4B 档参考)
❷ 幻觉显式加: POPE / HallusionBench 显式加为必跑 ★,广告/医疗/UI 客户对幻觉零容忍, 上线门槛 POPE ≥ 90
❸ 客户可定制 eval.yaml: Framework 允许 客户在 eval.yaml 加自定义 task, 公开 benchmark 是能力证明,自家 task 是业务验证(客户的事)
Source: 三篇报告评测整合 (Nemotron / LongCat / Qwen3.5) | Qwen2.5-VL-4B / 7B 公开 benchmark (HF model card) | POPE / HallusionBench (开源 hallucination benchmark)

## Slide 12
风险 + 交付清单: 5 大风险 + 8 项交付物 + 客户 onboarding 流程
风险 | 概率 | 影响 | 早期信号 | Mitigation
R1: 实 ckpt vLLM 模型类未就绪 | 中高 60% | 高 +1-3 周 | T-4 未提供 stub — | Phase A 第 8 周起预留 vLLM 模型类接口
R2: Tokenizer Case 3 | 低-中 20% | 高 +3-4 周 | T-10 SLA 未签 — | retokenize 应急脚本 + 数据双备份
R3: 预训练 team 不给 text 同分布 | 中高 40% | 高 文本必漂移 | T-8 仍未到位 — | 退化到公开 Nemotron-text 数据,损 ~3 pt 接受
R4-NEW: Framework 可移交性不达标 | 中 30% | 高(项目失败) 客户跑不起 | 内部 dry-run 不通过 — | 2 个 mock 客户场景内测 + 文档完备性 review
R5: B200 集群档期冲突 | 中 30% | 中 RL 推迟 2 周 | T+10 资源未锁 — | 退化到 H100 跑 RL BS 减半
☑ 8 项交付物清单(T+18 框架 β 版)
✓ 代码包(Apache/MIT 内部 license),HF transformers + FSDP2 + verl
✓ 5 yaml 配置模板:data / train / rl / eval / deploy 各 1
✓ 双 demo ckpt:Qwen3.5-4B-omni + 自家 10B-A2B-omni
✓ Benchmark 报告(自动生成的 markdown,8 维 36 项 + 训练曲线)
✓ 完整文档:README + Architecture + Quickstart + Tutorial + API ref
✓ Demo Jupyter notebook(端到端 SFT+RL+eval 演示)
✓ 服务化模板:vLLM serve + REST API + Dockerfile + K8s yaml
✓ 客户 onboarding 培训(2 小时技术分享 + 1 周 office hours)
☞ 客户 onboarding 5 步
1
T+18 交付:代码 + 文档 + 双 demo + 培训
2
客户 W1:阅读 docs + 跑 demo notebook
3
客户 W2:准备数据 + 改 yaml 跑 sanity SFT
4
客户 W3-W6:用自家数据全量 SFT + RL
5
T+24 起 office hours:每周 2h 答疑 + bug fix
❶ R4 是新增最大风险: Framework 移交不达标 = 项目失败,T+12 起内部 dry-run 2 个 mock 客户场景, 检验文档 + yaml + tutorial 是否真能让陌生人跑起来
❷ 8 项交付物 ≠ 8 个 git commit: 代码 + 文档 + demo + 服务模板 都是 first-class deliverable, 缺一项就视为框架未完成
❸ 客户工作 < 5 步: Onboarding 设计目标:客户工程师 1 周内能跑通 demo,2 周内能改自家数据训出第一个版本, 这是「我方多承担」的硬指标
Source: Phase A→B 切换 SOP (内部协议) | verl + vLLM 集成 (开源文档) | Framework 交付 best practice (LLaMA-Factory / Axolotl 参考)