## Slide 1
背景 + 约束 v3: Qwen3.5-4B proxy → 实 ckpt MoE 10B-A2B,HF/FSDP/verl/vLLM 栈
✓ 目标 + 模型形态(In-Scope)
▸ Phase A 模型(proxy) Qwen3.5-4B-base + Vision/Audio encoder
目标: T-12 → T:训出可工作的 omni 理解 proxy,验证整套流水线
▸ Phase B 模型(real) 实 ckpt(MoE ~10B-A2B,新架构)
目标: T → T+18:同一份流水线,只换 LLM 骨干
▸ 支持模态(理解) Vision / Audio / Video / Text
目标: MMMU ≥ 60 / DocVQA ≥ 90 / VideoMME ≥ 60 / OpenASR ≤ 7 WER
▸ 上下文长度 起步 16K,扩到 48K
目标: MMLongBench-Doc ≥ 35,跳过 256K
▸ Agent 能力 GUI / 文档 / 工具调用
目标: ScreenSpot-Pro ≥ 40,可上线门槛
▸ Text 保真(硬约束) 保留 base 文本能力
目标: MMLU-Pro 相对 base 损 ≤ 2 pt
✗ 明确不做(Out-of-Scope)
✗ 图像 / 语音 / 视频生成 无 Talker / Code2Wav / dNaViT / DiT head
✗ 256K 长上下文 Stage 6 跳过,Phase B 内 48K 即收敛
✗ 自研 audio encoder AuT 需 40M 小时音频,我方走 Whisper-v3 路线
⚙ 技术栈选择 + 关键假设
训练框架 HF transformers + FSDP2(避免 Megatron),accelerate optional
RL 框架 verl(volcengine/verl),原生支持 GRPO + FSDP + vLLM rollout
推理 / Rollout vLLM(verl rollout 后端 + 评测推理)
评测 VLMEvalKit fork + 自家 text 套件
Tokenizer 复用 Qwen3.5-4B-base + 添加 ~25 MM special token(详见 Slide 6)
Vision encoder SigLIP-SO400M / InternViT-300M(2 选 1) + MLP projector
Audio encoder Whisper-large-v3(~5M 小时) + MLP projector
实 ckpt 假设 MoE 10B-A2B 新架构,需要本组 vLLM 模型类适配
算力 16-32 H100 节点(SFT)+ B200 集群(RL)
❶ 双阶段策略: Phase A 用 Qwen3.5-4B-base 做 proxy 跑通流水线,实 ckpt 到达后只换 LLM 骨干, 流水线零返工
❷ 路径主线 ≠ 配方主线: 工程主线走 Nemotron(开源代码可借鉴);但具体方法 Qwen3.5/LongCat 都有可吸收点, 详见 Slide 3 消融矩阵
❸ Whisper 替代 AuT: Qwen3.5 AuT 用 小时音频,我方资源不允许;40M Whisper-v3(~5M)足够覆盖理解需求
Source: Qwen3.5-4B-base 模型卡 (HuggingFace) | verl(volcengine/verl) (OSS RL 框架) | 三篇 reference design (Nemotron / LongCat / Qwen3.5)

## Slide 2
路径选型推理: 工程主线选 Nemotron,但 Qwen3.5/LongCat 配方按 ROI 吸收
评估维度 | Nemotron 3 Nano Omni | LongCat-Next | Qwen3.5-Omni | 我方判断
权重 / 代码开放 | ✓ 全开源 weights+code+data | ✓ 全开源 weights+tokenizer | ✗ 仅 API 无权重无代码 | Nemotron 给工程骨架 其它两家给配方
匹配理解-only | ✓ 完美 本就只做理解 | ◐ 整路径不适用 5.3 pt 文本税换 图像生成(我方不要) | ◐ Talker 不适用 Thinker 部分仍可借鉴 | Nemotron 整体走, 其它两家拆方法借
Audio encoder | Whisper / Parakeet 我方可用 | Whisper + RVQ RVQ 不需要 | AuT 自研 40M 小时 我方无此规模 | Nemotron 同档 Whisper 即可
RL 配方 | 5 段 GSPO + MPO + NeMo-RL 开源 | 未细化 (论文未公开) | Specialist + OPD + 7 段 细节公开充分 | Nemotron 给段数, Qwen3.5 给具体技巧
框架技术栈 | Megatron-Bridge + NeMo-RL | 自研框架 未公开 | 内部框架 无外部代码 | 我方走 HF/FSDP/verl 三家代码全不直接复用
文本保真证据 | MMLU-Pro 损 1.0 AIME25 损 7.0 | MMLU 损 5.3 MMLU-Pro 损 5.9 | MMLU-Pro 损 0.9 Redux 损 0.1 | Qwen3.5 配方对文本最友好 OPD 是关键
我方采纳决定 | ✓ 工程主线 7+5 阶段配方逻辑 | ◐ 选择性吸收 Cluster-rebal / MoE 路由 / random delay | ◐ 选择性吸收 OPD / Specialist Distill / 数据配比 | Nemotron-Lite + 多 trick 消融 全部在 HF/verl 上重做
决策修正(v3 关键): v2 把 LongCat / Qwen3.5 整体淘汰是粗粒度的;实际它们的配方是模态-无关的,可以拆出对理解-only 仍有价值的方法。 → v3 把这些方法系统化纳入消融实验(下一页详述),按 ROI 排序,P1-P3 分批吸收。
❶ 整路径 vs 单方法: 整路径选 Nemotron(代码可借鉴);单方法层面 Qwen3.5 / LongCat 各有可吸收点, 不能以「路径不选」一并丢弃
❷ Qwen3.5 的核心可借鉴: OPD audio-text 配对(Stage 4 主线)+ Specialist Distillation(P1 消融,5 teacher 蒸馏到 1 Thinker) 是高 ROI 项
❸ LongCat 的核心可借鉴: Cluster-based Rebalancing + Modality-Agnostic MoE 路由 对 10B-A2B 的多模态平衡训练是直接可用的 P2 消融
Source: 三篇 reference design 原报告 | 下页消融矩阵详细推导 (Slide 3)

## Slide 3
关键方法消融: Qwen3.5/LongCat 配方按 ROI 选择性吸收,P1-P3 排序
方法 | 来源 | 我方决策 | 预期 ROI | 工作量 | 评测验证点
OPD audio-text 配对 | Qwen3.5 On-Policy Distill | ✓ 主线 Stage 4 起 20% mix | 高 +1-3 pt audio 任务 | 数据合成 ~5B + 训练 1 周 | VoiceBench / MMAU audio-vs-text 一致性
Specialist Distillation(完整版) | Qwen3.5 5 teacher → 1 student | ◐ P1 消融 (代价高,值博) | 高(关键) +2-5 pt 综合 | 训 5 specialist + 蒸馏 4-6 周 | MMMU/MathVista/ DocVQA/Audio 综合提升
Specialist Distillation(轻量版) | Qwen3.5 inspired 2-3 teacher | ✓ 推荐主线 vision + audio 各 1 | 中 +1-2 pt | 1-2 周 训 2 个 small specialist | MMMU + DocVQA + Audio 综合
Cluster-based Rebalancing | LongCat mid-train 数据重平衡 | ◐ P2 消融 Stage 4 之前 | 中 防 audio 长尾欠拟合 | 数据 cluster 1 周 + 调度修改 1 周 | Audio 各子任务 OpenASR / MMAU 平衡
Modality-Agnostic MoE 路由 | LongCat expert 不为模态特化 | ◐ P2 消融 vs 模态分离路由 | 中 10B-A2B 容量利用 | 改 MoE 路由 1-2 周 + 重训 Stage 4 | DailyOmni / WorldSense + expert 利用率监控
Random delay audio-text | LongCat [1, len(text)] 随机延迟 | ◐ P3 消融 训练健壮性 trick | 低-中 audio 时序鲁棒性 | 数据脚本改 1 周 — | Audio 长样本 / 流式 / 截断鲁棒性
EVS + Conv3D 视频压缩 | Nemotron token 压缩 ~70% | ✓ 主线 Stage 4/5 视频 | 中-高 TTFT 5984→5313ms | 已开源,集成 — | VideoMME + LongVB + 推理 latency
中英多语 3.5:3.5:3 配比 | Qwen3.5 AuT 训练数据策略 | ◐ P3 消融 audio data 配比 | 低-中 中文 ASR 表现 | 配比调整脚本 — | AISHELL / WenetSpeech 中文 ASR WER
16K→48K 渐进 + 跳 256K | Nemotron 节省 30% 算力 | ✓ 主线 Stage 5 用 48K | 中 节省 4 周 | — — | MMLongBench-Doc + LongVideoBench
⊘ 明确不用 | 跨三家 — | AuT 自训(40M 小时无法获取) ARIA/Talker/Code2Wav(不做生成) dNaViT RVQ(不做生成)/ Hybrid Attn+GDN(预训练 team 决) | — — | — — | — —
P1 优先消融(高 ROI,T+8 前完成):
Specialist Distill 完整 5 teacher 版
P2 次优消融(中 ROI,T+12 前完成):
Cluster-based Rebal + Modality-Agnostic MoE 路由
P3 增量消融(低 ROI,T+18 前如有空):
Random delay + 中英多语配比
❶ Specialist Distill 是关键 P1: Qwen3.5 把 5 个领域专家蒸馏到一个 Thinker 是其文本损 的核心原因;轻量版 2 teacher 也是主线推荐仅 0.9 pt
❷ LongCat 给 MoE 路由灵感: 我方 10B-A2B,Modality-Agnostic 路由能否提升 expert 利用率 是 P2 消融的核心问题
❸ 消融与主线并行: P1 在 Phase A 末就启动 specialist 训练,P2/P3 在 Phase B SFT 期间分支验证, 不阻塞主线进度
Source: Qwen3.5-Omni: Specialist Distillation + OPD (arxiv 2604.15804) | LongCat-Next: Cluster Rebalancing + Modality-Agnostic MoE (arxiv 2603.27538) | Nemotron 3 Nano Omni: EVS + 渐进上下文 (arxiv 2604.24954)

## Slide 4
两阶段路线图: Phase A proxy 训练 → Phase B ckpt 切换,流水线零返工设计
T-12 周
Phase A 启动
T-8
数据 + 评测 ready
T-4
Proxy SFT 跑通
T = 0
实 ckpt 到达
T+2
Sanity + 切换
T+8
实 ckpt SFT 完
T+14
RL + P1 完成
T+18
上线评估
Phase A
Proxy 训练
(T-12 → T)
数据 + tokenizer
+ 评测 harness
encoder 选 + projector
+ HF/FSDP 代码
Proxy 全流水线
SFT+RL 跑通
Phase B
ckpt 切换
+ 主线 SFT
(T → T+8)
Sanity
+ 模型类
适配
实 ckpt 走 SFT 5 段
含 Specialist 轻量蒸馏
Phase B
RL + 消融
+ 上线
(T+8 → T+18)
verl 3 段
MPO/Image-RL/Text S2
P1
Spec
5T
P2
MoE 路由
Rebal
P3 + 评测
上线判定
❶ Phase A 不是「准备」: 12 周交付 可运行的 omni 理解 proxy + 完整流水线, ckpt 到达 = 换 LLM 只需 3 天
❷ 消融并行: P1 Specialist 5 teacher 在 Phase A 末就启动训练 (在 Qwen3.5-4B 上),实 ckpt 来后再换 student;P2/P3 在 Phase B 分支跑
❸ ckpt 切换 = 改配置: 理想情况只需改 model_path / model_class / tokenizer_path, 数据/RL/eval/消融分支 全栈零改动
Source: 内部 Phase 切换协议 (T+0 → T+2 设 1 道 Sanity gate) | Slide 3 消融并行调度

## Slide 5
Phase A 交付物: 12 周内训出 Qwen3.5-4B + V/A 的 proxy omni 模型 + 5 流并行
① 数据流水线 Data team (2-3 人)
▸ Vision: LLaVA-OneVision-Data + Cambrian-7M + Cauldron 全量
▸ Audio: Granary v1.1 + AudioCaps + WavCaps + Common Voice
▸ Video: ShareGPT4Video + LLaVA-Video-178K(短中视频为主)
▸ 交错图文: MMC4 / OBELICS(关键稀缺,T-12 立项)
▸ Tokenize 用 Qwen3.5-4B-base + 25 MM token + webdataset 分片
交付 T-8 前:全量 tokenized 数据落盘,~200B token 池就绪
依赖 无(完全独立)
② 评测 harness Eval team (1-2 人)
▸ VLMEvalKit fork + 内部分支(支持自建 base + custom model class)
▸ 8 维 36 项整合(MMMU/DocVQA/VideoMME/OpenASR/SS-Pro/...)
▸ 文本回归套件:MMLU-Pro / AIME25 / IFBench / LiveCodeBench v6
▸ 每 1B token mini-eval + 每 5B 全量 + WandB 仪表盘
▸ vLLM serving 接 eval(避免 HF generate 慢评测)
交付 T-10 前:harness 通过,Qwen2.5-VL-7B 基线对照跑出
依赖 无
③ 训练代码(HF/FSDP) Eng team (2 人)
▸ HF transformers + FSDP2 训练 loop(避开 Megatron)
▸ MoE-aware FSDP wrap policy(为 Phase B 实 ckpt 准备)
▸ Encoder hot-swap + projector 模板 + 25 MM token resize 脚本
▸ verl 接入 + GSPO 自实现验证(GRPO 兜底)
▸ vLLM 模型类 stub(为 Phase B 自家 MoE 架构预留)
交付 T-6 前:代码全跑通,Qwen3.5-4B + SigLIP Stage 0 训出
依赖 Tokenizer 决策(⑤)
④ Encoder + Specialist 雏形 Research (1-2 人)
▸ Vision: SigLIP-SO400M vs InternViT-300M 对照
▸ Audio: Whisper-large-v3 + MLP projector(Parakeet 备选)
▸ Video: 复用 Vision encoder + Conv3D + EVS
▸ T-2 前完成 Stage 0/1 训练(在 Qwen3.5-4B 上)
▸ T-2 起启动 P1 Specialist Distill 完整 5 teacher 训练
交付 T-2 前:proxy MMMU ≥ 50 + Specialist 5 teacher 训练启动
依赖 ②(评测)+ ③(代码)
⑤ Tokenizer 决策 Cross-team (1 人)
▸ 复用 Qwen3.5-4B-base tokenizer(~151,936 vocab)
▸ 添加 ~25 MM special token(Vision/Audio/Video/OCR + 结构)
▸ 新 token embedding mean-init 脚本 + Stage 0 解冻策略
▸ 对齐预训练 team:实 ckpt 是否同 tokenizer 家族(T-10 SLA)
▸ 若不同:retokenize 应急脚本预备(详见 Slide 6)
交付 T-12 前:tokenizer 规范 + 操作手册发布
依赖 强依赖预训练 team(每 2 周对齐)
❶ T 时刻有 proxy 模型: Phase A 不只是「准备好工具」,Qwen3.5-4B + SigLIP + Whisper 的 omni proxy 已经训出
❷ Specialist 提前启动: T-2 起在 Qwen3.5-4B 上启动 5 teacher specialist 训练, 实 ckpt 来后只换 student,节省 4 周
❸ vLLM 模型类预留: Phase A 用 Qwen3.5(vLLM 已支持),Phase B 自家 MoE 架构 需本组提供 vLLM 模型类, 这工作 Phase B 第 1 周完成
Source: Qwen3.5-4B-base + SigLIP-SO400M / Whisper-v3 (HF model hub) | verl + vLLM 集成模式 (GitHub 文档) | Qwen3.5-Omni Specialist Distillation 配方 (复刻)

## Slide 6
Tokenizer 操作流: Qwen3.5-4B 词表 + 25 MM token,resize 脚本 + 切换协议
我方 Tokenizer = Qwen3.5-4B-base (151,936 BPE,中英多语,ChatML 已含 <|im_start|>/<|im_end|>) ⊕ +25 MM special tokens (其中 ~10 是 Qwen3.5 原生缺失,需新增 ~15-18,可调 ±5) ⇒ ~151,955 tokens(可调到 256 倍数对齐 GPU)
⚙ 5 步操作流(Phase A 第 1 周完成)
Step 1 tokenizer.add_special_tokens({'additional_special_tokens': [...]}) 添加 25 个新 token
去重:跳过 Qwen3.5 已有的(<|im_start|>/<|im_end|>/<|tool_call|> 等 ChatML)
新增 ~15-18 个:vision/audio/video placeholder + grounding/bbox/ocr
Step 2 model.resize_token_embeddings(len(tokenizer), pad_to_multiple_of=256) 扩 embedding
embedding + LM head 同步扩(weight tied 时一次扩);pad to 256 倍数避免 GPU 性能掉
Step 3 新 token embedding 用「近义文本 token mean」初始化
<|vision_start|> 用 image/img/picture 平均;<|audio_start|> 用 audio/sound 平均
fallback:小方差随机 σ=0.02(Qwen 风格)
Step 4 Stage 0 训练时,LLM 全冻 + 仅解冻 [Vision-Proj, 25 个新 token 的 embedding 行]
其它 151,936 个 token 的 embedding 行保持冻结,防止已学语义漂移
Step 5 数据预处理时把 image/audio/video 占位插入文本流
<|vision_start|> + N 个 <|image_pad|>(N=image_token_num) + <|vision_end|>
音频/视频同结构,N 由 encoder 输出 token 数决定
⚠ Phase B 实 ckpt 到达 — Tokenizer 切换协议
Case 1: 实 ckpt 用 Qwen3.5 同一 tokenizer ★最理想
tokenizer 完全复用,把 Step 1-3 在新 ckpt 上重做一次(分钟级);数据无需 retokenize
成本: 0 周(零返工)
Case 2: 同家族,词表略有差异(±5%)
对比 vocab.json,补缺漏 + retokenize 受影响样本(<10%)
成本: 1-2 周
Case 3: 完全不同 tokenizer ★最坏
全量 retokenize 200B token 数据池;评测脚本/RL prompt template 全部重做
成本: 3-4 周(严重)
对预训练 team 的 SLA 请求(T-10 前必须确认)
实 ckpt 词表与 Qwen3.5 兼容性;不兼容需提前 4 周通告以预热 retokenize 脚本
成本: 需立 alert
❶ 确认主流程: 复用 Qwen3.5-4B tokenizer + 添加 个真正新的 special token~15-18 (已有的 ChatML token 不重复加)
❷ 5 步是机械操作: Step 1-5 全部是 transformers / HF API 直接调用, 第 1 周内完成,无 R&D 风险
❸ Case 3 是最大风险: 若实 ckpt 用全新 tokenizer,Phase B 整体延 4 周,T-10 必须签 SLA数据 retokenize 4 周 + RL prompt 重做,
Source: Qwen3.5 / Qwen3-VL tokenizer 设计 (HF tokenizer.json) | Qwen2-VL / Qwen3-Omni MM token 列表 (开源代码参考) | HF transformers resize_token_embeddings (官方 API)

## Slide 7
SFT 配方 (10B-A2B): 5 段 ~200B token,active params + stage 跳过双重缩放
Token 预算缩放: Nemotron 30B-A3B = 466.9B → 10B-A2B 按 active params 缩(2/3 ≈ 67%)= 312B → 扣 Stage 6(-34B)+ Stage 5 缩(-15B)+ Stage 1 vision SFT 范围窄(-50B) ≈ ~200B (Nemotron 43%)
阶段 | Context | Nemotron 原值 | 我方 token | 缩放系数 | FSDP / 算力 | 周数
Stage 0 Vision Proj | 16K — | 15.5B — | ~5B — | 0.32 fixed step | 8 H100 FSDP, BS=128 | 0.5 周 —
Stage 1 Vision SFT | 16K — | 215B Nemotron 主战场 | ~110B — | 0.51 略压缩 | 16-32 H100 FSDP, mixed precision | 3-4 周 —
Stage 2/3 Audio Enc+Proj | 16K — | 11.4 + 100.5 =112B — | ~30B S2:5B + S3:25B | 0.27 audio 任务相对简单 | 8-16 H100 FSDP | 2 周 —
Stage 4 Omni SFT 16K | 16K 联合 | 57.3B — | ~35B + OPD 配对样本 | 0.61 — | 16-32 H100 FSDP | 2-3 周 —
Stage 5 Omni SFT 48K | 48K 扩 3× | 33.5B — | ~15B video + 长文档 | 0.45 context 大但样本少 | 16-32 H100 FSDP + ctx parallel | 2 周 —
⊘ Stage 6 256K | 256K 跳过 | 34B — | 0 省时省钱 | 0 — | — — | — 省 4 周
总计 | — — | 466.9B Nemotron 全栈 | ~195B + OPD ~5B = 200B | 0.43 符合预期 | 16-32 H100 全程 | 9-11 周 Phase B SFT
为什么 ~200B: (1)active params 2/3:小模型饱和更快 (2)跳 Stage 6 = -34B (3)Stage 1 vision SFT 缩 50%(场景比 Nemotron 窄) (4)Phase A 跑 100B 验证,Phase B 实 ckpt 跑 200B
❶ 缩放有据可依: 200B = 466.9B × 0.43,与 active params 比例 (2/3 = 0.67) × Stage 跳过折损(0.65) 一致,非拍脑袋数字
❷ Phase A 100B 试水: 用 Qwen3.5-4B 做 proxy 时跑 100B 即可饱和(更小模型饱和更快),Phase B 实 ckpt 再扩到 200B
❸ FSDP2 单纯: 10B-A2B 在 16-32 H100(FSDP2 + mixed precision)即可,无需 TP / PP, Stage 5 加 context parallel
Source: Nemotron 7 阶段原始 token 量 (arxiv 2604.24954) | Chinchilla scaling law + active params 经验 (内部估算) | PyTorch FSDP2 / accelerate 文档

## Slide 8
数据规模 + 来源: 200B token 总池,vision 55% / audio 15% / video 10% / text 20%
模态 / 阶段 | 主用数据集 | 规模(样本) | 我方 token | 状态 | Owner / 风险
Vision Pretrain (Stage 0) | LLaVA-Pretrain + ShareGPT4V + DenseFusion | ~3M 图文对 | ~5B 短文 caption | ✓ 全开源 T-12 起下载 | Data team 无风险
Vision SFT (Stage 1) | LLaVA-OneVision-Data + Cambrian-7M + Cauldron + ALLaVA | ~25M 复合指令 | ~110B Stage 1 主战场 | ✓ 全开源 + 自建 CoT 数据 | Data + Research CoT 自合成 ~5B
Audio Pretrain + SFT (Stage 2/3) | Granary v1.1 ASR + AudioCaps + WavCaps + CV | ~25M 音频任务 | ~30B ASR + AQA + Music | ✓ 公开 Granary HF 直接拉 | Data team AudioSet 仅 label
Omni 混合 (Stage 4) | V+A+T 混采 + ShareGPT4Video + 安全数据 | ~6M 混合 | ~35B 5:3:2 + OPD 配对 + Cluster Rebal | ⚠ 自建 比例需调优 | Research OPD 配对 + Rebal pipeline
中长视频 (Stage 5) | LLaVA-Video-178K + EgoSchema + LongVideoBench 分布 | ~1M 中长视频 | ~15B 含视频推理 CoT | ⚠ 部分 需采样长尾 | Data + Research 长视频标注稀缺
Text 保留 (全程混采) | 自家文本 SFT 同分布 (由预训练 team 提供) | — 按比例混 | ~40B 防漂移采样 | ✗ 待对齐 需 cross-team SLA | Cross-team T-12 立项,40% 风险
RL 偏好 | RLHF-V + VLFeedback + POVID + 自标 ScreenSpot 偏好 | ~150K 偏好对 | ~3B (短样本,RL 数据) | ✓ 公开+自建 GUI 偏好需自标 ~30K | Eval team + 标注 标注成本中等
总计 | — — | ~60M+150K — | ~238B (SFT 200B + RL 3B + 安全 35B) | 80% ready 20% 需自建/谈判 | 3 团队 + 跨团队 —
❶ 80% 数据已开源: Vision / Audio / 短视频主体均开源,Phase A 12 周内完成下载 + tokenize + 分片
❷ Stage 4 加 LongCat Cluster-Rebal: 在 OPD + 5:3:2 之上加 cluster-based rebalancing, 防 audio 长尾欠拟合,~1 周工作量
❸ Text 同分布是 R3 风险: 防漂移的 必须由预训练 team 提供同分布,~40B Text 数据 T-12 必须签 SLA;否则退化到公开 Nemotron-text
Source: LLaVA-OneVision / Cambrian / Granary (HuggingFace) | OPD 配对方案 (Qwen3.5-Omni) + Cluster Rebal (LongCat) | ScreenSpot 偏好标注流程 (内部自建)

## Slide 9
RL 栈 verl/FSDP: 3 段 GSPO,verl rollout 用 vLLM,GRPO 兜底,跳 Audio/Omni-RL
3 段 RL(verl 实现)
跳过:Text-RL S1 / Omni-RL / Audio-RL
1
MPO 偏好优化
DPO + BCO 混合(verl 内置 DPO + 自加 BCO)
~150K 偏好对(RLHF-V + VLFeedback)
2 周 / 16 H100,FSDP
2
Image-RL
GSPO(verl + 我方贡献)
~50K 视觉推理 + ~30K GUI 偏好
verifier: string/math/GUI-coord/format
3 周 / B200 + vLLM rollout
3
Text-RL Stage 2
修文本回归(必跑)
冻 token embedding 防漂移
~30K 自家文本任务
1 周 / 16 H100
⚙ verl + FSDP + vLLM 栈
verl Trainer
GRPO / GSPO / DPO 算法层
FSDP2 Worker
策略模型 + 参考模型 训练 + 梯度
Ray Cluster
rollout / actor / critic 编排
vLLM Rollout
并行 generate(支持 PagedAttn)
Reward Verifiers
string-match / math / GUI / format
Replay Buffer + 偏好数据
RLHF-V / VLFeedback / POVID / 自标
⚠ GSPO 实现状态 + 跳过段理由
▸ GSPO 实现状态 verl 主干含 GRPO,GSPO 需自实现(~300 行)或等社区 PR
▸ 兜底方案 GRPO 在 omni 已被验证可用,损失约 1-2 pt 稳定性
▸ Global BS / rollouts 4096 / 16 rollouts(vLLM 并行 = 16-32 副本)
▸ ⊘ Text-RL S1 跳过 Nemotron 用于多环境 RLVR,我方仅理解,无需多环境
▸ ⊘ Omni-RL 跳过 Image-RL + audio benchmark 已可覆盖 DailyOmni
若 T+14 不达标可后补 2-3 周
▸ ⊘ Audio-RL 跳过 ASR/分类 SFT 已逼近上限,RL 边际收益低
▸ Text-RL S2 必跑 Stage 4/5 后必有 1-2 pt 漂移,这是修复段
▸ Verifier 复用 verl 内置 + 自实现 GUI-coord(smooth distance)
❶ verl + FSDP 替 NeMo-RL: verl 是 OSS 第一梯队 RL 框架, 原生 FSDP+vLLM,与我方栈对齐
❷ GSPO 自实现风险可控: GRPO → GSPO 主要差别在 sequence-level 重要性比,~300 行改动,2 人 1 周可完成;若延迟用 GRPO 兜底
❸ Text-RL S2 是底线: 无论 GSPO 是否就绪,Text-RL S2 必须跑, 这是把 MMLU-Pro 拉回 ≤2 pt 的修复段
Source: verl(volcengine/verl) GitHub | GSPO 算法 (Qwen 团队 2025 公开) | Nemotron 5 段 RL pipeline + GSPO 超参 (arxiv 2604.24954)

## Slide 10
评测红线: 3 阶段目标分位 + 8 维 36 项,MMLU-Pro 损 ≤2 pt 是上线门槛
评测维度 | 代表 benchmark | Phase A 终点 (T,proxy 模型) | Phase B 中点 (T+8) | Phase B 上线 (T+18) | 红线 / Go-No-Go
文本回归 ★ | MMLU-Pro / IFBench / AIME25 LiveCodeBench v6 | ≥ 99% vs Qwen3.5-4B-base | ≥ 99% vs 实 ckpt base | ≥ 98% 等价 ≤2 pt 损 | 掉 >2 pt 立即 rollback
视觉理解综合 | MMMU / MM-Vet / MMStar SEED-Bench-2 | MMMU 50 对标 LLaVA-OV-7B | MMMU 55 — | MMMU 60+ 对标 Qwen2.5-VL-7B | MMMU < 50 Phase B 中点不通过
OCR / 文档 | OCRBench-V2 / DocVQA / ChartQA CharXiv RQ | DocVQA 85 OCRBench 75 | DocVQA 88 — | DocVQA 90+ — | DocVQA < 85 Phase B 上线不达标
Agent / GUI ★ | ScreenSpot-Pro / OSWorld-G (2026 区分度最高) | SS-Pro 25 Phase A 验证 RL 流程 | SS-Pro 30 RL 前 | SS-Pro 40+ RL 后 | SS-Pro < 25 RL pipeline 失败
音频理解 | OpenASR / MMAU / MMAR VoiceBench | ASR WER 8 — | WER 7 / MMAU 65 — | WER 7 / MMAU 70+ — | WER > 10 Audio SFT 不达标
视频理解 | VideoMME / LongVideoBench MVBench / NextQA | VideoMME 55 短视频 | VideoMME 60 — | VideoMME 65+ LongVB 55+ | VideoMME < 55 Stage 5 不达标
Omni 端到端 ★ | DailyOmni / WorldSense AVUT | DailyOmni 60 Phase A 含 omni 数据 | DailyOmni 65 — | DailyOmni 70+ WorldSense 50+ | DailyOmni < 60 整体不达 SOTA
消融监控(Slide 3) | P1 Specialist Distill / P2 MoE 路由 / Cluster Rebal | P1 启动 5 teacher 训练中 | P1 蒸馏完成 +2-5 pt 综合 | P2 MoE 验证 expert 利用率 + DailyOmni | P1 不增益 回退轻量版
❶ 三阶段红线: Phase A 终点(T) MMMU 50 / Phase B 中点(T+8) MMMU 55 / 上线(T+18) MMMU 60+,递进式 gate ,任一不通过暂停
❷ 文本相对损为标尺: Phase A 比 Qwen3.5-4B-base,Phase B 比实 ckpt base,都用「相对损 ≤2 pt」 同一标准,与绝对分数解耦
❸ 消融评测同步监控: P1/P2/P3 消融结果 进同一仪表盘, 主线 vs 消融 A/B 对照,数据驱动决策
Source: 三篇报告评测整合 (Nemotron / LongCat / Qwen3.5) | VLMEvalKit + 自家 text 套件 | Slide 3 消融矩阵评测验证点

## Slide 11
风险 + 切换协议: 5 大风险 / 3 道 gate / Phase A→B 切换 SOP,Day-1 接 ckpt
Gate A: Phase A 终点 T = 0(ckpt 到达)
✓ Proxy(Qwen3.5-4B + V/A)上 MMMU ≥ 50
✓ DocVQA ≥ 85,VideoMME ≥ 55
✓ MMLU-Pro 损 ≤ 1 pt vs Qwen3.5-4B-base
✓ 整套 SFT+RL pipeline 端到端跑通
PASS → Phase B 启动,ckpt 切换
FAIL → 留在 proxy 调到达标
Gate B: ckpt Sanity T+2
✓ 实 ckpt MMLU-Pro 与预训练报告差 ≤ 0.5 pt
✓ vLLM 模型类适配通过,推理 sanity OK
✓ Tokenizer 兼容性确认(case 1/2/3)
✓ FSDP wrap policy 调通,首 1B token 不发散
PASS → 启动 Stage 0/1 SFT
FAIL → 与预训练 team 排查,延后 1-2 周
Gate C: 上线判定 T+18
✓ MMLU-Pro 损 ≤ 2 pt vs 实 ckpt base
✓ MMMU ≥ 60 / DocVQA ≥ 90 / SS-Pro ≥ 40
✓ DailyOmni ≥ 70,无幻觉爆发(POPE > 90)
✓ 全栈无 NaN / 无 OOM / 推理稳定
PASS → T+18 上线
FAIL → 补 Omni-RL 段或 SFT-only 上线
风险 | 概率 | 影响 | 早期信号 | Mitigation
R1: 实 ckpt vLLM 模型类未就绪 | 中高 60% | 高 +1-3 周 | T-4 内未提供 stub — | Phase A 第 8 周起预留 vLLM 模型类接口
R2: Tokenizer Case 3(完全不同) | 低-中 20% | 高 +3-4 周 retokenize | T-10 SLA 未签 — | 准备 retokenize 脚本 + 数据双备份
R3: 预训练 team 不给 text 同分布 | 中高 40% | 高 文本必漂移 | T-8 仍未到位 — | 退化到公开 Nemotron-text 数据,损 ~3 pt 接受
R4: P1 Specialist 5 teacher 训练超期 | 中 30% | 中 P1 收益延后 | Phase A 末未启动 — | 回退轻量版 2 teacher (主线已含)
R5: B200 集群档期冲突 | 中 30% | 中 RL 推迟 2 周 | T+10 资源未锁 — | 退化到 H100 跑 RL BS 减半
❶ Day-1 ckpt 切换 SOP: T+0: 拿 ckpt → T+1: vLLM 类对齐 + sanity → T+2: tokenizer case 判定 → T+3: Stage 0 启动, 严格 3 天工序
❷ R1+R3 是组合炸弹: vLLM 模型类未就绪 text 同分布数据缺失 = Phase B 整体延 4-6 周,T-12 必须强 SLA
❸ 三道 gate 不可跳: Gate A 不通过则不让 ckpt 进 Phase B(防止 ckpt 浪费在不成熟 pipeline 上);Gate B 不通过排查 1-2 周比硬上省 4 周
Source: Phase A→B 切换 SOP (内部协议草案) | verl + vLLM 集成 (开源文档) | 三篇 reference design 风险经验