## Slide 1
任务定义 + 约束: ckpt 到达即启动 omni 理解后训练,4 模态理解,无生成
✓ In-Scope:理解能力扩展
▸ Vision 理解 图像 / 文档 / 图表 / OCR / GUI
红线: MMMU ≥ 65, OCRBench ≥ 85, ScreenSpot-Pro ≥ 50
▸ Audio 理解 ASR / 音频问答 / 音乐 / 声音事件
红线: OpenASR avg WER ≤ 7, MMAU ≥ 70
▸ Video 理解 短/中/长视频 + 时序推理
红线: VideoMME ≥ 65, LongVideoBench ≥ 60
▸ Text 保真 文本能力不漂移(关键约束)
红线: MMLU-Pro 损 ≤ 2 pt vs base
▸ Omni 端到端 音视频联合理解
红线: DailyOmni ≥ 70, WorldSense ≥ 50
▸ 上下文长度 16K → 48K 起步,256K 视需要
红线: MMLongBench-Doc ≥ 40
✗ Out-of-Scope:本次明确不做
✗ 图像生成 无 dNaViT / VQ-VAE / DALL-E 风格 head
✗ 语音生成 无 Talker / Code2Wav / RVQ-MTP head
✗ 视频生成 完全不在范围
✗ TTS / SeedTTS 系列 不做评测,不投入数据
⚠ 关键约束 + 工作假设
Base 类型 假设 MoE A3B(若 dense 需先 upcycle,加 4-6 周)
Base 词表 假设标准 BPE,不预留视觉/音频 token slot
ckpt 到达 T = 0(相对时间);本计划锁定 T-12 至 T+24
算力 假设可获 32-64 H100 节点(SFT)+ B200(RL)
团队 后训练 4-6 人 + 数据 2-3 人 + 评测 1-2 人
技术参考 Nemotron 3 Nano Omni 范式 + Qwen3.5 OPD trick
失败回滚 MMLU-Pro 损 >2 pt 立即停 + 加 Text-RL S2 修复段
❶ 路径锁定: 走 Nemotron 模块化理解路径, 不做生成,不投入 Talker / 图像头 / 视频头训练
❷ 文本红线: MMLU-Pro 损 是上线门槛,≤ 2 pt Qwen3.5 0.9 / Nemotron 1.0 是可达分位线
❸ 时间窗: T-12 至 T+24 共 Pre-arrival 12 周做工程基建不依赖 ckpt36 周,
Source: Nemotron 3 Nano Omni 范式 (arxiv 2604.24954) | Qwen3.5-Omni OPD / Specialist (arxiv 2604.15804) | 内部规划假设 (compute / team / timeline)

## Slide 2
总体路线图: Pre-arrival 5 流并行 → ckpt 到达 → 4 段后训练,T-12 至 T+24
T-12 周
Pre-arrival 启动
T-8
数据 + 评测 ready
T-4
代码 + dry run
T = 0 (ckpt 到达)
Sanity + 启动 SFT
T+6
Vision SFT 完成
T+12
Audio + Omni SFT
T+18
RL 3 段完成
T+24
上线评估
Pre-arrival
(T-12 → T)
数据流水线
+ 来源谈判
评测 harness
+ 监控仪表盘
代码 port
+ Megatron-Bridge
Encoder &
Projector
(T-8 → T+2)
Encoder 选型
(SigLIP / RADIO + Whisper)
Projector dry run
on proxy base
后训练 4 段
(T → T+24)
Phase 1
Sanity + Stage 0/1
(Vision SFT)
Phase 2
Stage 2/3/4
(Audio + Omni SFT)
Phase 3
Stage 5 + RL prep
(48K 长上下文)
Phase 4
MPO+Image-RL
+Text-RL S2
❶ 12 周 pre-arrival: 数据 / 评测 / 代码三流并行,全部不依赖 ckpt; ckpt 到达即可立刻启动 Phase 1
❷ 4 段后训练: Phase 1-3 SFT(18 周)+ Phase 4 RL(6 周),总共 24 周;不走 Stage 6 256K(成本过高,理解场景非必要)
❸ 关键里程碑: T+6 vision SFT 完成 → T+12 omni SFT 完成 → T+18 RL 完成 → T+24 上线评估,每节点设 go/no-go gate
Source: Nemotron 7 阶段渐进式 SFT (本计划简化为 5 段,跳过 Stage 6) | 内部时间表估算 (基于 32-64 H100 节点 + 4-6 人 team)

## Slide 3
Pre-arrival 5 流: 全部不需 ckpt,80% 工程在 ckpt 到达前完成,T-12 至 T = 0
① 数据流水线 Data team (2-3 人)
▸ Vision: LLaVA-OneVision + Cambrian-7M + Cauldron 全量预下载
▸ Audio: Granary v1.1 ASR(59M)+ AudioCaps + WavCaps + Common Voice
▸ Video: ShareGPT4Video + LLaVA-Video-178K + WebVid-10M
▸ 交错图文: MMC4 + OBELICS(关键稀缺,需谈判 / 自建)
▸ 偏好: RLHF-V + VLFeedback + POVID
交付 T-4 周前:全量数据落地 + tokenize + sharded
依赖 无(完全独立)
② 评测 harness Eval team (1-2 人)
▸ VLMEvalKit fork + 内部 fork branch
▸ 8 维 36 项评测整合(含 ScreenSpot-Pro / DailyOmni)
▸ 文本回归测试套件:MMLU-Pro / IFBench / AIME25 / LiveCodeBench
▸ 自动化每 1B token 跑一次 mini-eval(早期发现漂移)
▸ WandB / TensorBoard 仪表盘 + 每日报告
交付 T-8 周前:harness 通过,跑通 Qwen2.5-VL 基线对照
依赖 无
③ 代码 port Eng team (2 人)
▸ Megatron-Bridge fork + 适配自家 base 架构
▸ NeMo-RL 移植 + GSPO 实现验证
▸ MoE-aware sequence packing + context parallel(Stage 5 用)
▸ Encoder hot-swap(支持 SigLIP / C-RADIOv4 / NaViT 切换)
▸ Projector 模板代码(MLP / Q-Former 两套)
交付 T-4 周前:代码全通过 + 在 Qwen2.5-VL ckpt 上 dry run 出能力
依赖 Megatron 内部版本(对齐预训练 team)
④ Encoder 选型 Research (1-2 人)
▸ Vision: SigLIP-SO400M vs C-RADIOv4-H 对比实验(用 proxy base)
▸ Audio: Whisper-large-v3 vs Parakeet-TDT-0.6B 对比
▸ Video: 复用 Vision encoder + Conv3D 时序压缩(Nemotron 同方案)
▸ EVS(Efficient Video Sampling)实现 + q 值调参
▸ 动态分辨率 + M-RoPE 实现
交付 T-2 周前:确定 encoder 组合 + projector 架构
依赖 Eval harness ready(②)
⑤ Tokenizer 规划 Cross-team (1 人接口)
▸ 对齐预训练 team:词表是否预留 special tokens(<image> / <audio>)
▸ 若未预留:扩词表方案 + 新 token embedding 初始化策略
▸ ChatML 模板对齐(消息 / 多轮 / 工具调用)
▸ 音视频 placeholder token 数估算(影响 context budget)
▸ Long-doc 场景下 vision token 压缩比设计(Conv3D + EVS)
交付 T-4 周前:tokenizer 决策落地 + 内部规范文档
依赖 强依赖预训练 team(每 2 周对齐一次)
❶ 关键稀缺资源: MMC4 / OBELICS 类交错图文是 Stage 1/4 的成败关键, 必须在 T-12 立项谈判,迟则 T 后无米下锅
❷ Tokenizer 决策窗口: 若预训练 team 没预留 <image>/<audio> special tokens, 扩词表会让前 1-2 epoch 训不稳,T-12 必须确认
❸ Proxy base 方法: Encoder/Projector 用 Qwen2.5-VL 或 LLaVA-OneVision 做 dry run, ckpt 到达后只换骨干不重训 encoder
Source: Nemotron Stage 0/1 数据 (NVIDIA 2026.04) | VLMEvalKit (开源评测框架) | 内部 owner / 时间估算

## Slide 4
Nemotron-Lite SFT: 5 段渐进 SFT,跳过 Stage 6 256K(理解场景成本不划算)
Nemotron-Lite = Stage 0(V-Proj)→ Stage 1(Vision SFT)→ Stage 2/3(Audio)→ Stage 4(Omni SFT)→ Stage 5(48K 长上下文) ⊘ 跳过 Stage 6 256K
阶段 | Context | Token 预算 | 可训练范围 | 数据组合 | 内部预估周数
Stage 0 Vision Proj | 16K 起步 | ~10B 目标 5-15B | 仅 V-Proj LLM/ViT 全冻 | LLaVA-Pretrain ShareGPT4V / DenseFusion | 0.5-1 周 ~32 H100
Stage 1 Vision SFT | 16K 保持 | ~150B Nemotron 是 215B | LLM + ViT Audio 仍冻 | LLaVA-OneVision Cambrian + Cauldron + 自家 CoT | 4 周 ~64 H100
Stage 2/3 Audio Enc+Proj | 16K 保持 | ~50B S2:5B + S3:45B | Audio 全栈 LLM 冻 / V 冻 | Granary + AudioCaps WavCaps + Common Voice | 3 周 ~32 H100
Stage 4 Omni SFT 16K | 16K 联合 | ~50B vision/audio/text 混 | 全参数 解冻所有 | V+A+Text 5:3:2 + 短视频 + 安全数据 | 4 周 ~64 H100
Stage 5 Omni SFT 48K | 48K 扩 3× | ~25B 重 video + 长文档 | 除 Audio 外 Audio 冻防漂移 | 中长视频 + 文档 多页 OCR + LongVideoBench 分布 | 3 周 ~64 H100 + CP=2
⊘ Stage 6 256K | 跳过 理解非必要 | 0 省 ~30B token | — — | — 如有刚需可补 1 周轻量段 | — 省 4 周 + 64 节点
总预算: ~285B token (vs Nemotron 466.9B,省 ~40%) 总周期: ~14.5 周 (vs Nemotron 全栈,省 4 周) OPD trick: Stage 4 起加 audio-text 配对蒸馏
❶ 跳 Stage 6 = 省 30%: 256K 长上下文成本在 层级,理解场景非刚需,compute × 2 如客户必须可后补 1 周轻量段
❷ Audio 不解冻 = Stage 5 安全: Stage 5 长上下文训练时冻结 audio 防漂移,这是 Nemotron 已验证的稳定配置
❸ OPD 即插即用: Stage 4 起每个 omni batch 加 20% audio-text 配对样本, 用文本回答监督音频回答,提速文本对齐
Source: Nemotron 3 Nano Omni 7 阶段配方 (arxiv 2604.24954) | Qwen3.5 OPD 蒸馏 trick (arxiv 2604.15804) | 内部预算估算 (单 token cost × token 量 × 节点数)

## Slide 5
数据规模 + 来源: ~285B token 目标,vision 50% / audio 18% / video 17% / text 15%
模态 / 阶段 | 主用数据集 | 规模(样本) | 规模(token) | 状态 | Owner / 风险
Vision Pretrain (Stage 0) | LLaVA-Pretrain + ShareGPT4V + DenseFusion | ~5M 图文对 | ~10B 短文 caption | ✓ 全开源 T-12 起下载 | Data team 无风险
Vision SFT (Stage 1) | LLaVA-OneVision-Data + Cambrian-7M + Cauldron + ALLaVA | ~30-50M 复合指令 | ~150B Nemotron 是 215B | ✓ 全开源 + 自建 CoT 数据 | Data + Research CoT 数据需自合成
Audio Pretrain (Stage 2) | Granary v1.1 ASR (NVIDIA 已开源) | ~10M 音频对 | ~5B 短样本 | ✓ 公开 HF 直接拉 | Data team 无风险
Audio SFT (Stage 3) | AudioCaps + Clotho + WavCaps + Common Voice + AudioSet | ~30M 音频任务 | ~45B ASR + AQA + Music | ✓ 公开 AudioSet 仅 label | Data team 音频自原始数据复杂
Omni 混合 (Stage 4) | V+A+T 混采样 + ShareGPT4Video + LLaVA-Video + 安全数据 | ~10M 混合 | ~50B 5:3:2 比例 | ⚠ 自建 比例需调优 | Research OPD 配对样本需新合成
中长视频 (Stage 5) | LLaVA-Video-178K + EgoSchema + LongVideoBench 分布 | ~2M 中长视频 | ~25B 含视频推理 CoT | ⚠ 部分 需采样长尾 | Data + Research 长视频标注稀缺
Text 保留 (全程) | 自家文本 SFT 数据 (由预训练 team 提供同分布) | — 按比例采 | ~40B 防漂移采样 | ✗ 待对齐 需预训练 team 给 | Cross-team 强依赖,T-12 立项
偏好(RL) | RLHF-V + VLFeedback + POVID + 自标 ScreenSpot 偏好 | ~200K 偏好对 | ~5B RL 数据短 | ✓ 公开+自建 ScreenSpot 偏好需自标 | Eval team + 标注 标注成本中等
❶ 80% 数据已就位: Vision / Audio / Video 主体均开源(LLaVA-OV + Granary + LLaVA-Video),T-12 起下载 + 预处理可在 6 周内完成
❷ Text 同分布是死结: 防漂移的 必须由预训练 team 提供同分布样本,~40B Text 数据 T-12 必须达成内部 SLA
❸ OPD 配对要自合成: Stage 4 起的 audio-text 配对样本需 用 ASR + GPT-4 生成, 工作量 ~2 人 4 周,T-8 立项
Source: Nemotron Stage 0-5 数据明细 (内部对应 Lite 版) | LLaVA-OneVision / Cambrian / Granary (HuggingFace) | OPD 配对方案 (Qwen3.5-Omni 论文复刻)

## Slide 6
RL stack 简化: GSPO 3 段(MPO+Image-RL+Text-RL S2),跳过 Audio-RL 与 Omni-RL
3 段 RL 流(简化版)
(对照 Nemotron 5 段 → 跳 Text-RL S1 + Omni-RL)
1
MPO 偏好优化
DPO + BCO 混合
~150K 偏好对(RLHF-V + VLFeedback)
2 周 / 32 H100
2
Image-RL
GSPO + outcome-based reward
~50K 视觉推理任务
verifier: string-match / mathruler / GUI
3 周 / B200 cluster
3
Text-RL Stage 2
修文本回归(必跑)
冻 token embedding
~30K 自家文本任务
1 周 / 32 H100
⊘ 跳过的段(及理由)
⊘ Text-RL Stage 1
Nemotron S1 是为多环境 RLVR 准备,我方仅做理解,无需多环境支持
风险: 低
⊘ Omni-RL
Nemotron 是为 video+audio 联合推理,我方场景以 vision 为主,Image-RL + Audio benchmark 已可覆盖
风险: 中(若 DailyOmni 不达标需补)
⊘ Audio-RL
Audio 理解任务多为 ASR / 分类,SFT 已经能逼近上限,RL 边际收益低
风险: 低
▸ 后置可选项
若 T+18 后 Image-RL 后效果未达 Qwen3-Omni baseline,可补一段 Omni-RL(2-3 周)
风险: —
⚙ GSPO 关键超参(参考 Nemotron NeMo-RL)
▸ Algorithm Group Sequence Policy Optimization (GSPO) // 替代 PPO/DPO
▸ Global batch size 4096 // Nemotron 同配置
▸ Rollouts / prompt 16 // 可降到 8 节省算力
▸ Optimizer AdamW (β₁=0.9, β₂=0.999) // Linear warmup
▸ Pass-rate filter 0.1 - 0.9 // AudioQA 收紧到 0.3-0.7
▸ Verifier 类型 string-match / mathruler / multiple-choice / gui-coordinate // smooth distance for GUI
▸ Format reward <think>...</think> + \boxed{} // partial credit ok
▸ Unanswerable 样本 保留 ~5% // 训 abstention
▸ Token embedding Text-RL S2 时冻结 // 防漂移
▸ Parallelism TP=2 / EP=32 / CP=2 (S5) // B200 + H100 混部
❶ Text-RL S2 不可省: 经 Stage 4/5 后文本必有 1-2 pt 漂移,Text-RL S2 是把 MMLU-Pro 拉回 ≤2 pt 红线内的关键修复段
❷ Image-RL 是杠杆段: ScreenSpot-Pro 类 GUI 任务 几乎全部来自 Image-RL,+50 个点 Nemotron 实证
❸ MPO 比纯 DPO 稳: MPO = DPO + BCO 二元分类奖励混合, 在 ~150K 偏好对上稳定性显著优于纯 DPO
Source: Nemotron 5 段 RL pipeline + GSPO 超参 (arxiv 2604.24954) | MPO = DPO + BCO 配方 (Nemotron paper) | NVIDIA/NeMo-RL (开源 RL 框架)

## Slide 7
评测红线: MMLU-Pro 损 ≤2 pt 是上线门槛,8 维度 36 项每周自动监控
评测维度 | 代表 benchmark | 基线 (自家 Text base) | Phase 1 目标 (T+6) | Phase 4 目标 (T+24,上线) | 红线 / Go-No-Go
文本回归 ★ | MMLU-Pro / IFBench AIME25 / LiveCodeBench v6 | 100% (基线) | ≥ 99% Stage 1 后 | ≥ 98% 等价 ≤2 pt 损 | 掉 >2 pt 立即 rollback
视觉理解综合 | MMMU / MM-Vet MMStar / SEED-Bench-2 | — (无视觉) | MMMU 55 对标 LLaVA-OV | MMMU 65+ 对标 Qwen3-VL | MMMU < 50 Phase 1 不通过
OCR / 文档 | OCRBench-V2 / DocVQA ChartQA / CharXiv RQ | — — | DocVQA 90 OCRBench 80 | DocVQA 93+ CharXiv 60+ | DocVQA < 85 Phase 4 不上线
数学 / 推理 | MathVista / MathVision MathVerse | — — | MathVista 65 — | MathVista 75+ 对标 Qwen3-Omni | — soft 指标
Agent / GUI ★ | ScreenSpot-Pro / OSWorld-G (2026 区分度最高) | — — | SS-Pro 30 Stage 1+RL 前 | SS-Pro 50+ RL 后,对标 Nemotron | SS-Pro < 30 RL 失败信号
音频理解 | OpenASR / MMAU / MMAR VoiceBench | — — | OpenASR avg WER 8 — | WER 7 / MMAU 70+ — | WER > 10 Phase 2 不通过
视频理解 | VideoMME / LongVideoBench MVBench / NextQA | — — | VideoMME 60 短视频 | VideoMME 65+ LongVB 60+ | VideoMME < 55 Phase 3 信号
Omni 端到端 ★ | DailyOmni / WorldSense AVUT | — — | — (Phase 2 未跑) | DailyOmni 70+ WorldSense 50+ | DailyOmni < 60 整体未达 SOTA
❶ 三条硬红线: MMLU-Pro 损 / DocVQA ≥ 85 / ScreenSpot-Pro ≥ 30,≤2 pt 三条同时满足才能进入 Phase 4 RL
❷ 自动化频率: Phase 1-3 期间 每 1B token 跑 mini-eval,每 5B token 跑全量, 任何回归立即 alert
❸ 上线判定: T+24 同时满足 MMLU-Pro 98% / MMMU 65 / DocVQA 93 / SS-Pro 50 / DailyOmni 70 → 上线;缺 1 项延 2-4 周修补
Source: Nemotron / Qwen3.5 / LongCat 三篇 benchmark 整合 | VLMEvalKit + 自家 text 评测套件 (内部) | 上线判定标准 (产品 + Eng 内部对齐)

## Slide 8
风险 + 决策门: 5 大风险 / 3 道 go-no-go gate,A/B 路径取决于 ckpt 质量
Gate 1: ckpt Sanity T = 0
✓ MMLU-Pro 与预训练 team 报告差 ≤ 0.5 pt
✓ ChatML 模板兼容,词表完整
✓ 无 NaN / 无重复 token 退化
✓ 在 Qwen2.5 类比模型上 sanity 通过
PASS → 启动 Phase 1
FAIL → 与预训练 team 排查 1 周
Gate 2: Phase 1 SFT T+6
✓ MMLU-Pro 损 ≤ 1 pt (Stage 0/1 后)
✓ MMMU ≥ 55,DocVQA ≥ 85
✓ ScreenSpot-Pro ≥ 25
✓ 训练曲线无明显发散
PASS → 启动 Phase 2 (Audio + Omni)
FAIL → rollback 到 Stage 0,补数据 1-2 周
Gate 3: Phase 4 RL T+18
✓ RL 后 MMLU-Pro 损 ≤ 2 pt(若 >2 加 Text-RL S2)
✓ ScreenSpot-Pro ≥ 50
✓ DailyOmni ≥ 70
✓ 无幻觉爆发(POPE > 90)
PASS → T+24 上线
FAIL → 补 Omni-RL 段或 rollback 到 SFT-only 上线
风险 | 概率 | 影响 | 早期信号 | Mitigation
R1: ckpt 是 dense 不是 MoE | 中 30% | 高 +4-6 周 | T-12 对齐时即可知 — | 提前准备 upcycling 代码,加 Phase 0.5
R2: 预训练 team 不给 text 同分布 | 中高 40% | 高 文本必漂移 | T-8 仍未到位 立 alert | 退化到公开 Nemotron-text 文本数据,损 ~3 pt 接受
R3: tokenizer 需扩词表 | 中 50% | 中 前 1-2 ep 不稳 | Stage 0 loss 高 — | 新 token embedding 用 近义 token 平均初始化
R4: ScreenSpot-Pro RL 不收敛 | 中 30% | 中 agent 能力差 | Image-RL pass-rate 低 — | 加 GUI 自标偏好 ~20K + ScreenSpot 训练数据
R5: B200 集群档期冲突 | 中 30% | 中 RL 推迟 2-4 周 | T+10 资源未锁定 — | 退化到 H100 跑 RL BS 减半,周期 +50%
❶ A/B 路径取决于 ckpt: 若 ckpt 是 MoE 且预训练 team 提供 text 数据 → Path A 走完整 Lite 配方; 否则 Path B 跑简化版 + 接受 ~3 pt 文本损
❷ 三道 gate 不可跳: 任何 gate 不通过都不能强推下一阶段;Gate 2 fail 后续概率 80% 失败, 立即 rollback 比硬撑省 4 周
❸ 最大风险是 R2: 预训练 team 不给 text 同分布数据是 组合,T-12 必须签 SLA40% 概率 + 高影响
Source: 三篇 reference design 风险点 (Nemotron text-RL S2 / Qwen3.5 OPD) | 内部 risk register (基于 dense vs MoE 配置 + 团队历史项目)